Magyarország nagykövetsége

Zágráb

Horvátország Közútépítési és karbantartási programja a 2017-2020 közötti időszakra

Vezetői összefoglaló: A horvát kormány a 2017. május 11-i ülésén elfogadta Horvátország 2017-2020 közötti Közútépítési és Karbantartási Programját. Új autópályák építésére moratóriumot vezetnek be a már megkezdett projektek befejezéséig, kivéve azokra a beruházásokra, amelyek finanszírozása nagyrészt EU-s alapokból történik. Folytatni kívánják az V/C közlekedési folyosó Horvátországra eső részén történő munkálatokat: az eszéki Dráva-híd-Pélmonostor közötti szakaszt 2020-ig teljes autópályaprofilban építenék meg. Ezután kezdődne meg a Pélmonostor-magyar határ szakasz kivitelezése, amelynek befejezését 2022-ig tervezik. A program stratégiai fontosságú projektként kezeli a Peljesaci-híd és a hozzá kapcsolódó közúti infrastruktúra megépítését is.

A Plenkovic-kormány a 2017. május 11-i ülésén elfogadta a Tengerügyi, Közlekedési és Infrastruktúrákért felelős Minisztérium által összeállított Közútépítési és karbantartási programot a 2017-2020 közötti időszakra. A közúti szektorra vonatkozó, négy éves időszakot felölelő program tartalmazza az előző időszak eredményeinek értékelését, illetve a következő időszakra kitűzött tervek megvalósításának ütemezését és pénzügyi hátterét. A dokumentum szerint Horvátországban jelenleg összesen 26.953 km közút van, ebből: 1.419,5 km autópálya, 7.097,7 km főút, 9.498,5 km megyei út és 8.937,3 km helyi út.)

A Program prioritásai közül az ágazat átstrukturálását tűzi ki fő feladatául, az alábbi alapelvek szerint:

- a rendkívüli karbantartási munkákat valamennyi közúti hálózat üzemeltetői társaság kizárólag saját eszközeivel finanszírozzák, hitelfelvétel nélkül;

- új autópályák építését korlátozzák a már megkezdett projektek befejezéséig, kivéve azokra a beruházásokra, amelyek finanszírozása nagyrészt EU-s alapokból történik

- egyéb új utak építésére is moratórium lép érvénybe, kivételt itt csak az EU-s finanszírozású projektek jelentenek.

Az előző, 2013-2016. közötti időszak értékelésében elemzik – többek közt – az V/C közlekedési folyosó Horvátországra eső részének megvalósult fejlesztéseit (A5 autópálya: magyar határ-Pélmonostor-Eszék-bosznia-hercegovinai határ). A dokumentum szerint:

- 2015 márciusában forgalomba helyezték a Sredanci- bosznia-hercegovinai határ közötti szakaszt;

- 2016-ban szerződéses keretet kapott a Svilaj híd építése, melynek 50 százalékát Bosznia-Hercegovina finanszírozza. A projekt sikeresen pályázott a CEF alapoknál, megnyerve a projekt 58 százalékos finanszírozását. A munkálatok befejezését 2018-ra tervezik. Ugyanerre az időpontra tervezik a Svilaj határátkelő infrastruktúra átadását.

- 2011 második felében megkezdődött a Dráva autópályahíd építése, a munkálatok legnagyobb része 2016 év végéig befejeződött. Ahhoz, hogy a hidat forgalomba tudják helyezni, át kell adni az Eszék csomópont-Dráva híd és Drávahíd-Pélmonostor szakaszokat

- A 2013-2016 közötti időszakra elfogadott program még számolt az Eszék-Pélmonostor szakasz két részben megvalósítandó építésének megkezdésével. Az első fázisban kellett volna elkészülnie az Eszék-Cseminác közötti gyorsforgalmi útnak, melynek forgalomba helyezését 2016-ra tervezték. Az elfogadott módosítások szerint 2015-ben kellett volna megkezdeni az Eszék csomópontot a Dráva-híddal összekötő 3,8 kilométeres szakasz építését teljes autópálya-profilban. 2015. év utolsó negyedévében tervezték megkezdeni a Dráva-híd – Pélmonostor közötti szakasz kivitelezését. Források hiányában azonban 2015-ben csak az Eszék csomópont és Dráva-híd közötti szakasz munkálatainak álltak neki.

Közútépítési és karbantartási program a 2017-2020 közötti időszakra (beruházási terv):

ezer HRK

|  | 2017-2020. terv | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autópályák | 4.771.746 | 1.057.106 | 1.291.136 | 1.367.479 | 1.056.025 |
| Főutak | 9.386.123 | 1.722.813 | 2.214.452 | 2.720.934 | 2.727.924 |
| Megyei és helyi út | 2.834.819 | 748.220 | 679.541 | 700.226 | 706.832 |
| Összesen: | 16.992.688 | 3.528.139 | 4.185.129 | 4.788.639 | 4.490.781 |
| Ebből: Pélmonostor-Eszék-bosznia-hercegovina határ | 741.107 | 143.772 | 182.079 | 180.431 | 234.825 |

Megjegyzés: 1 EUR = 7,4 HRK

A program szerint, folytatni kívánják az V/C közlekedési folyosó Horvátországra eső részén történő munkálatokat: a Drávahíd-Pélmonostor szakaszt 2020-ig szeretnék befejezni, immár teljes autópályaprofilban. Ezután kezdődnének meg a Pélmonostor-magyar határ szakasz munkálatai, amelynek befejezését 2022-ig tervezik.

Egyéb projektek közül szerepel a – Magyarországot is érintő – Mediterrán folyosó és a Fiumei Kikötő összeköttetése, amely finanszírozásához szintén EU-s alapokat szeretnének igénybe venni. A program stratégiai fontosságú projektként kezeli a Peljesaci-híd és a hozzá kapcsolódó közúti infrastruktúra megépítését, melynek finanszírozása 85 százalékban EU kohéziós (ESIF) alapokból történne.

Megjegyzés: a program végrehajtásának egyik feltétele, hogy a kormány stabil körülmények között tudja folytatni a munkáját.